## SIT Log
Log ID | Raised Date | Template | Process / Scenario | Issue Description | Expected result | Policy No. | QA | Assign to | Category | Severity | Status | Target Completion Date | Retest Date | Testing Result | Remark | Dev/BA Comments
SIT-001 | 2026-09-29 | InterimCoverageCL | Email to dan Email CC | Email to dan Email CC berbeda dengan yang ada pada XML terkirim hanya ke 1 Email saja pada XML tercatat : <sentTo>kalisasuhardi@gmail.com</sentTo> <sentCc>rozi.sepriadi@astralife.co.id,kalisa.suhardi@astralife.co.id</sentCc> tp pada email terkirim hanya ke emailrozi.sepriadi@astralife.co.id | Email terkirim sesuai dengan emang yang terdaftar pada XML |  | Kalisa | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-002 | 2026-09-29 | BILLNOT02 | Drop XML yang sama / Rename XML | XML Tidak terproses | Seharusnya XML tetap diproses |  | Rony | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-003 | 2026-09-29 | NOTOWC10 | layout wording bergeser | - Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami, PT ASURANSI JIWA ASTRA, sebagai penyedia layanan asuransi jiwa bagi Anda dan keluarga.→ posisi wording naik dari yang sebelumnya - alamat bergabung dengan baris nama perusahaan | - Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami, PT ASURANSI JIWA ASTRA, sebagai penyedia layanan asuransi jiwa bagi Anda dan keluarga.→ posisi wording naik dari yang sebelumnya - alamat tidak bergabung dengan baris nama perusahaan |  | Rangga | RDS Tim | Layout | LOW | OPEN
SIT-004 | 2026-09-29 | PREAMNA3 | File tidak terbentuk di filenet ,dan untuk wording di pdf bergeser dari wording tamplate | File tidak terbentuk di filenet,karna contract_no tidak terbentuk di meta data (null) dan untuk wording di pdf bergeser dari wording tamplate | no polis terbentuk pada file net dan juga pada meta data |  | Rangga | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-005 | 2026-09-29 | YGEXPRCP | metadata Response masih belum sesuai | - field 'Template_id' masih ada - field 'path output' masih null | - harusnya 'Template_name' - harus sesuai dengan meta data request |  | Shafira | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-006 | 2026-09-29 | YGCLPRCP-RC | metadata Response masih belum sesuai | - field 'Template_id' masih ada - field 'path output' masih null - tidak terima email | - harusnya 'Template_name' - harus sesuai dengan meta data request |  | Shafira | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-007 | 2026-09-29 | NOTEDR01 | Tidak menampilkan wording pada tamplate PDF | PDF tidak menampilkan "pemilikRekening", sedangkan pada XML field tersebut terisi | PDF menampilkan "pemilikRekening", sedangkan pada XML field tersebut terisi |  | Rangga | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-008 | 2026-09-29 | NFL01 / Template Lain | Drop XML | Beberapa kali testing drop XML, RDS mengirimkan file berulang bahkan ada yang sampai 7x dengan file yang sama persis untuk satu request | Transaksi berjalan normal |  | Rony Gita | RDS Tim | Functionality | CRITICAL | OPEN
SIT-009 | 2026-09-29 | YGCLPRCP-FP | metadata Response masih belum sesuai | - field 'Template_id' masih ada - field 'path output' masih null - tidak terima email | - harusnya 'Template_name' - harus sesuai dengan meta data request |  | Shafira | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-010 | 2026-09-29 | ChangeComponent | metadata belum sesuai | path_output terisi | seharusnya path_output tidak terisi |  | Gita | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | CLOSED |  |  |  | hasil proses XML tgl 28/09 path_output terisi hasil proses XML tgl 28/09 path_output sudah tidak terisi
SIT-011 | 2026-09-30 | ChangeComponent | wording email belum sesuai | beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Bapak/Ibu seharusnya sesuai salutation - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | seharusnya wording pada email sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-012 | 2026-09-30 | iPayorchange | Wording email belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Wording Polis Lama seharusnya Polis Baru - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Terdapat koma yang double - Terdapat titik yang kurang - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Layout | LOW | OPEN
SIT-013 | 2026-10-01 | iPreMaturity | wording email belum sesuai | beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence) | seharusnya wording pada email sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-014 | 2026-10-01 | RPU | wording email belum sesuai | beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence) | seharusnya wording pada email sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-015 | 2026-10-01 | iExpiry | Wording email belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-016 | 2026-10-01 | iFullsur2 | Wording email belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-017 | 2026-10-01 | iAPLRepayment | Wording email belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Terdapat wording yang seharusnya italic - Email tidak clickable link | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-018 | 2026-10-01 | RPU | Template letter belum sesuai | - terdapat wording yang sehaursnya italic - terdapat kurang layout (garis putus-putus) pada table | seharusnya template sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-019 | 2026-10-01 | iAPL_yearly_report | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic Beberapa wording pada file pdf belum sesuai (detail pada evidence): - Kurang kata Anda - Format rupiah masih belum sesuai | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-020 | 2026-10-01 | iAPL3 | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-021 | 2026-10-01 | iReinstatement | wording email belum sesuai | wording email untuk kondisi isEndorsement = N belum sesuai | wording email untuk kondisi isEndorsement = N sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-022 | 2026-10-01 | iAPL2 | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-023 | 2026-10-01 | iReinstatement | wording email belum sesuai | wording email untuk kondisi isEndorsement = Y belum sesuai | wording email untuk kondisi isEndorsement = Y sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-024 | 2026-10-01 | iAPL1 | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-025 | 2026-10-01 | iAgentMovement | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-026 | 2026-10-01 | bfRequestLetter | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya tidak di bold dan berwarna hitam | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-027 | 2026-10-01 | iPostMaturity | wording email belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence) | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-028 | 2026-09-30 | InterimCoverageV3 | Email tidak terkirim | Email tidak terkirim | Seharusnya terkirim | 413434F0 | kalisa | RDS Tim | Functionality | MEDIUM | OPEN
SIT-029 | 2026-10-01 | iGCPPre | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-030 | 2026-10-01 | iNFL_expiry | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru dan wordingnya perlu disesuaikan - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-031 | 2026-10-01 | IlustrasiRPU | Wording email dan file pdf belum sesuai | Beberapa wording pada email belum sesuai (detail pada evidence): - Terdapat wording yang seharusnya dibuat pada baris baru - Email tidak clickable link - Terdapat koma yang double - Terdapat wording yang seharusnya italic | Seharusnya wording pada email sesuai |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-032 | 2026-10-01 | iPaymentAdvice | Email tidak diterima dan File tidak terbentuk di filenet | Email tidak diterima dan File tidak terbentuk di filenet | Seharusnya terima email dan masuk ke filenet |  | Humai | RDS Tim | Functionality | LOW | OPEN
SIT-033 | 2026-10-01 | CLOCLMLT | Email tidak diterima dan File tidak terbentuk di filenet | Email tidak diterima dan File tidak terbentuk di filenet | Seharusnya terima email dan masuk ke filenet |  | Humai | RDS Tim | Functionality | LOW | OPEN
SIT-034 | 2026-10-01 | iStopACR | Email tidak diterima dan File terbentuk double di filenet | Email tidak diterima dan File terbentuk double di filenet | Seharusnya terima email dan data pada filenet tidak double |  | Humai | RDS Tim | Functionality | LOW | OPEN
SIT-035 | 2026-10-07 | Finatra_Epolicy | Document belum sesuai | Supporting file untuk finatra epolicy belum roboto, akan dideliver dari prodev | epolicy sudah menggunakan supporting file terbaru |  | Harris | Astra Life | Wording | LOW | OPEN
SIT-036
SIT-037
SIT-038
SIT-039
SIT-040
SIT-041
SIT-042

## Evidence
Log ID | Image Evidence
SIT-001
SIT-003 | actual : expected :
SIT-005
SIT-006
SIT-007
SIT-008
SIT-011
SIT-012
SIT-013
SIT-014 | #VALUE!
SIT-015
SIT-016
SIT-017
SIT-018
SIT-019 |  | - Solutation dari data, dan format rupiah juga dari data
SIT-020
SIT-021
SIT-022
SIT-023
SIT-024
SIT-025
SIT-026
SIT-027
SIT-028
SIT-029
SIT-030
SIT-031
SIT-032
SIT-033
SIT-034
SIT-035
SIT-036
SIT-037
SIT-038
SIT-039
SIT-040
SIT-041
SIT-042
SIT-043
SIT-044
SIT-045
SIT-046
SIT-047
SIT-048
SIT-049
SIT-050
SIT-051
SIT-052
SIT-053
SIT-054
SIT-055
SIT-056
SIT-057
SIT-058
SIT-059
SIT-060
SIT-061
SIT-062

## Review Doc
Log ID | Raised Date | Template | Process / Scenario | Issue Description | Expected result | Policy No. | QA | Assign to | Category | Severity | Status | Target Completion Date | Retest Date | Testing Result | Remark | Dev/BA Comments | Evidence
SIT-001 | 2026-10-05 | ROPLTR01 (Sample 1) | Compare tango samples & RDS Result | Sample 1 pada Result RDS hanya 1 halaman , formulir tidak ter-attach | Terdapat 2 halaman, | 4999999126_1 | Shafira | RDS Tim | Paging | HIGH | OPEN
SIT-002 | 2026-10-05 | INVCLMLT (Sample 2) | Compare tango samples & RDS Result | kurang kurung tutup pada "Nama Peserta (Tertanggung) | harusnya ada kurung tutup | AK9999999960_2 | Kalisa | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-003 | 2026-10-05 | INVCLMLT (Sample 4) | Compare tango samples & RDS Result | 1. kurang kurung tutup pada "Nama Peserta (Tertanggung) 2. Format tanggal berbeda dari Template sample, format 02/08/2025 harusnya 02 Agustus 2025 | 1. harusnya ada kurung tutup 2. Format Tanggal Harusnya '02 Agustus 2025' | AK9999999960_2 | Kalisa | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-004 | 2026-10-05 | iBillingReminder (Sample 6) | Compare tango samples & RDS Result | Wording pada letter ".....perlu Anda bayarkan" | Wording pada letter seharusnya "...akan didebet" | HS99999999165_6 | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-005 | 2026-10-05 | iAutoRenewal | Compare tango samples & RDS Result | Terdetect font Helvetica | Semua font Roboto | - TK99999999161_1 - FP99999999161_2 - TK99999999161_3 - FP99999999161_4 | Gita | RDS Tim | Font | MEDIUM | OPEN
SIT-006 | 2026-10-05 | LAPSE03 | Compare tango samples & RDS Result | Nomor Telp tidak sesuai, di tulis 1-500-AVA (282) | Seharusnya di tulis 1-500-282 | 4999999069_1 | Kalisa | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-007 | 2026-10-05 | POLSCH31 | Compare tango samples & RDS Result | Untuk Certificate RDS banyak yang tidak rata kanan | Certificate secara layout sudah OK, rata kanan dan rapih | 41214857 41308564 | Rony | RDS Tim | Layout | MEDIUM | OPEN
SIT-008 | 2026-10-05 | iAutoRenewal (Sample 4) | Compare tango samples & RDS Result | Tanda tangan tidak sesuai dan revisi nama penanda tangan pada sample | Tanda tangan menggunakan tanda tangan dok Sharin dan revisi nama menggunakan dok Sharin | FP99999999161_4 | Gita | RDS Tim | Signature | MEDIUM | OPEN
SIT-009 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE Sample 1 | Compare tango samples & RDS Result | Wording (terlampir) |  |  | Shafira | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-010 | 2026-10-05 | LTRACC21 | Compare tango samples & RDS Result | halaman 1 dan halaman 3 : space baris selanjutnya untuk kalimat yang sama terlalu rapat, dan kalimat tidak rata kanan halaman 4 : spasi pada awal baris sesuai dengan tango sample |  |  | Rangga | RDS Tim | Layout | LOW | OPEN
SIT-011 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE Sample 2 | Compare tango samples & RDS Result | Wording (terlampir) |  |  | Shafira | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-012 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE Sample 3 | Compare tango samples & RDS Result | Wording (terlampir) |  |  | Shafira | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-013 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE (Sample 8) | Compare tango samples & RDS Result | Wording tidak sesuai | Wording sesuai | 99999908 | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-014 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE (Sample 9) | Compare tango samples & RDS Result | Wording tidak sesuai | Wording sesuai | 99999909 | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-015 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE (Sample 10) | Compare tango samples & RDS Result | Wording tidak sesuai | Wording sesuai | 99999910 | Gita | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-016 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE (Sample 11) | Compare tango samples & RDS Result | Wording tidak di BOLD contoh : - Layanan Pengaduan - Penyelesaian Perselisihan - Pusat Informasi dan Layanan pengaduan | Wording sesuai | 99999911 | Rony | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-017 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE (Sample 13) | Compare tango samples & RDS Result | Wording tidak di BOLD contoh : - Layanan Pengaduan - Penyelesaian Perselisihan - Pusat Informasi dan Layanan pengaduan | Wording sesuai | 99999913 | Rony | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-018 | 2026-10-05 | RIPLAY_CREDITLIFE Sample 5 | Compare tango samples & RDS Result | Wording (terlampir) |  |  | Shafira | RDS Tim | Wording | MEDIUM | OPEN
SIT-019 |  | Finatra_Epolicy | Compare tango samples & RDS Result | Wording (terlampir) | Semua Font Roboto |  | Humai | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-020 | 2026-10-05 | PHEXPRY | Wording hello@astralife.co.id | Wording tidak berwarna biru (seperti link email) | Wording harus sesuai |  | Rony | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-021 | 2026-10-07 | PHOLIDY | Tanggal Cuti Premi tidak sesuai | Tanggal Cuti Premi tidak sesuai seharusnya menggunakn tagging xml <tranDate> | Seharusnya menggunakan tagging xml <tranDate> |  | Rony | RDS Tim | Wording | LOW | OPEN
SIT-022
SIT-023
SIT-024
SIT-025
SIT-026
SIT-027
SIT-028
SIT-029
SIT-030
SIT-031

## Summary
Severity | Count of Log ID
CRITICAL | 1
MEDIUM | 12
LOW | 22
Grand Total | 35